SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO (OZAMA)

INFORME

MONITOREO PLANES OPERATIVOS DE LA DRSM Y CEAS DEL SRSM

Elaborado por:
Soraya Pérez de Mercedes, Analista de MYE SRSM

Monitoreo y Evaluación del Servicio Regional de Salud Metropolitano

Santo Domingo, D.N.
Julio 2025

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3

2. RESUMEN EJECUTIVO	4

3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO:	5

4. NIVEL DE DESEMPEÑO DE GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO Y SUS DEPENDENCIAS, TERCER TRIMESTRE POA 2024.	6

5.  HALLAZGOS ENCONTRADOS EN MONITOREO PLAN OPERATIVO DE LA RED:	9

6. CONCLUSIONES:	9

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAS:	10

8. ANEXOS:	11

# INTRODUCCIÓN

El siguiente informe corresponde al monitoreo y evaluación seguimiento de las ejecutorias de planes operativos del SRSMO del segundo trimestre, del año 2025.

El propósito de este informe es monitorear el desempeño de las dependencias, en función de sus ejecutorias del cumplimiento de los productos y actividades programados en el citado periodo; los avances logrados, así como el análisis de las desviaciones y las causas de éstas.

La metodología utilizada fue monitoreo presencial de veinticinco (25) áreas de la oficina regional; ocho (8) supervisiones de áreas y treinta y seis (37) hospitales, para un 100% de las áreas ejecutando el POA 2025; de los cuales 22 son de SISMAP Salud.

Para mejores resultados este informe ha sido estructurado de la manera       siguiente:

1. Resumen ejecutivo correspondiente a los resultados más relevantes del informe, donde se analizarán los elementos principales que evidencian el desempeño de la institución a nivel general.

2. Presentación y análisis de reportes oportunos o cargas al SharePoint SNS.

3. Presentación y análisis del desempeño de las dependencias que ejecutan POA 2024, monitoreadas por selección aleatoria.

4. Presentación hallazgos en el proceso de monitoreo a las dependencias en periodo evaluado.

5. Conclusiones generales del proceso de monitoreo.

6. Las recomendaciones que pudiesen ser consideradas para implementación mejoras, por las dependencias de este Servicio Regional de Salud Metropolitano.

8. Anexos.

- De la Valoración de las actividades del POA:

Es importante destacar que los valores óptimos de ejecución de las actividades oscilan entre los renglones “No aceptable (1-59)”; “Aceptable (60-79%” y “Bueno (80-100), de acuerdo con la escala de medición aplicada y definida para la administración pública, los demás valores contienen las razones de las desviaciones.

| ESCALA DE VALORACIÓN |  | COLOR DE VALORACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Desviación es inferior al 19%, | Bueno | 80% y más |
| Desviación está entre 20 - 40%. | Aceptable. | Entre 79% - 60% |
| Desviación es de más del 41%. | No aceptable | 59% y menos |

# 2. RESUMEN EJECUTIVO

EN TÉRMINOS DE CALIFICACIÓN GENERAL: Se reflejan los siguientes resultados según monitoreo; de las actividades ejecutadas en el cuarto trimestre del POA 2024; con un 98% la Oficina Regional y un 82% en la Red de este Servicio Regional Salud Metropolitana.

El SRSM logro un acumulado en los indicadores de productos de Planificacion Operativa según resultados de Monitoreo Interno de:

- Porcentaje de ejecución al segundo trimestre del POA 2025 oficina regional con un resultado al periodo de un 95% y cumplimiento de 100% con un desempeño de en relación con el 85% meta del Indicador.

- Porcentaje de ejecución del POA 2025 de la Red en el segundo trimestre con desempeño de un 86%, en relación con el 85% meta del Indicador

- Porcentaje de dependencias que reportan ejecución POA: 100%.

# 3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO:

Tabla No.1. Seguimiento de reportes de las dependencias en monitoreo ejecución del segundo trimestre del POA 2025 del SRSM.

| Comportamiento Reportes del II Trimestre POA 2025 del SRS(Ozama) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Dependencias | Oportuno | Inoportuno | No Reportó | Observaciones |
| 1 | Director Regional | x |  |  |  |
| 2 | Medicamentos | x |  |  |  |
| 3 | Laboratorios e Imágenes | x |  |  |  |
| 4 | Materno, Infantil y Adolescentes | x |  |  |  |
| 5 | Primer nivel | x |  |  |  |
| 6 | Gestión Clínica | x |  |  |  |
| 7 | Emergencias Medicas | x |  |  |  |
| 8 | Centros Hospitalarios | x |  |  |  |
| 9 | Gestión de Usuarios | x |  |  |  |
| 10 | Calidad de los Servicios | x |  |  |  |
| 11 | Enfermería | x |  |  |  |
| 12 | Supervisiones áreas (8) | x |  |  |  |
| 13 | Odontología | x |  |  |  |
| 14 | Salud Mental | x |  |  |  |
| 15 | Recursos Humanos | x |  |  |  |
| 16 | Administrativo | x |  |  |  |
| 17 | Tecnología | x |  |  |  |
| 18 | Infraestructura y Equipos | x |  |  |  |
| 19 | Planificación y Desarrollo | x |  |  |  |
| 20 | Gestión de Calidad | x |  |  |  |
| 21 | Monitoreo y Evaluacion | x |  |  |  |
| 22 | Gestión de la Información | x |  |  |  |
| 23 | Fiscalización | x |  |  |  |
| 24 | Financiero | x |  |  |  |
| 25 | OAI | x |  |  |  |
| 26 | Comunicaciones | x |  |  |  |
| 27 | 37 CEAS | X | No tenenos a un desiganado de Genero en La OR. 37 hospitales reportaron oportuno. |  |  |
| Porcentaje de dependencias que reportan ejecución POA |  | 100% |  |  |  |

# 4. NIVEL DE DESEMPEÑO DE GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUNDO TRIMESTRE POA 2025.

- Tabla No. 4.1.1 Resultados de Dirección Regional de Salud Metropolitano, DRSM:

| Desempeño IITrimestre POA 2025 Oficina Regional OZAMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Áreas Funcionales SRS | Individual | Efectividad | Eficacia |
| 1 | Jurídica | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Medicamentos | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Laboratorios e Imágenes | 95% | 98% | 98% |
| 4 | Materno, Infantil y Adolescentes | 97% | 95% | 95% |
| 5 | Primer nivel | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Gestión Clínica | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Emergencias Medicas | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Centros Hospitalarios | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Gestion de Usuarios | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Calidad de los Servicios | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Enfermería | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Supervisiones Areas | 76% | 75% | 75% |
| 13 | Odontología | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Recursos Humanos | 72% | 70% | 70% |
| 15 | Administrativo | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Tecnología | 83% | 83% | 83% |
| 17 | Infraestructura y Equipos | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Planificación | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Gestión de la Información | 100% | 100% | 89% |
| 20 | Fiscalización | 95% | 97% | 97% |
| 21 | Financiero | 53% | 53% | 53% |
| 22 | OAI | 100% | 100% | 100% |
| 23 | Comunicaciones | 100% | 100% | 100% |
| 24 | Seguridad | 83% | 83% | 83% |
|  | Desempeño General | 95% | 94% | 93% |

- Tabla No. 4.1.2. Resultados de la Red Servicio Regional de Salud Metropolitano:

| Desempeño II Trimestre POA 2025 de la Red SRS Ozama |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Áreas Funcionales SRS | Efectividad | Eficacia | Individual |
| 1 | Oficina Regional SRSO (DRSM) | 94% | 93% | 95% |
| 2 | Hosp. San Lorenzo de Los Mina Materno Infantil (HMISLLM) | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Hosp. Dario Contreras (HTDC) | 86% | 86% | 90% |
| 4 | Hosp. Ciudad Juan Bosch (HCJB) | 92% | 92% | 93% |
| 5 | Hosp. El Almirante (HEA) | 85% | 85% | 87% |
| 6 | Hops. Fco, Vicente Castro Sandoval (HFVCS) | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Hosp. Elvira Echavarria Viuda Castillo (HEEVC) | 76% | 76% | 78% |
| 8 | Hosp.Hacienda Estrella (HHE) | 75% | 75% | 78% |
| 9 | Hosp. La Victoria (HLV) | 59% | 59% | 57% |
| 10 | Hosp. Materno Dr. Reynaldo Almanzar (HMRA) | 93% | 93% | 93% |
| 11 | Hosp. Materno infantil Villa Mella (HMVM) | 76% | 76% | 79% |
| 12 | Hosp. Pediatrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) | 91% | 91% | 89% |
| 13 | Hosp. Traumatologico Dr. Ney Arias Lora (HTNAL) | 80% | 80% | 81% |
| 14 | Hosp.Dr. Mario Tolentino Dipp (HHTD) | 89% | 89% | 90% |
| 15 | Hosp. CECANOT | 73% | 73% | 72% |
| 16 | Hosp. Centro de Gastroenterologia (CGCSLEA)) | 93% | 93% | 91% |
| 17 | Hosp. Dr. Francisco E. Moscoso Puello (HFMP) | 95% | 95% | 94% |
| 18 | Hosp. Felix Maria Goico (HFMG) | 84% | 84% | 85% |
| 19 | Hosp. Maternidad Ntra Señora La Altagracia (HMNSA) | 95% | 95% | 95% |
| 20 | CEMADOJA | 93% | 93% | 94% |
| 21 | Hosp. Padre Billini (HPB) | 97% | 97% | 96% |
| 22 | Nelson Astacio Ciudad Sanitaria Luis Aybar (NACSLEA) | 90% | 90% | 91% |
| 23 | Hosp. Dr, Jacinto Ignacio Mañon (HJIM) | 80% | 80% | 81% |
| 24 | Hosp. Robert Reid Cabral (HPRR) | 95% | 95% | 95% |
| 25 | Hosp. Dra, Evangelina Rodriguez Perozo (HMERP) | 92% | 92% | 91% |
| 26 | INCART | 81% | 81% | 78% |
| 27 | Hosp. Salvador B. Gautier (HSBG) | 92% | 92% | 93% |
| 28 | Hosp. Jose Manuel Rodrígues J. (HJMJ) | 87% | 87% | 86% |
| 29 | Hosp. Marcelino Velez Santana (HMVS) | 93% | 93% | 95% |
| 30 | Hosp. Engombe (HE) | 98% | 98% | 98% |
| 31 | Hosp. Dr. Vinicio Calventi (HVC) | 85% | 86% | 85% |
| 32 | Hosp. Rodolfo de la Cruz Lora (HRCL) | 85% | 85% | 88% |
| 33 | Hosp. Los Alcarrizos II (HLAII) | 67% | 67% | 68% |
| 34 | Hosp. Angel Contreras (HAC) | 56% | 56% | 58% |
| 35 | Hosp. Santo Cristo de los Milagros (HSCM) | 90% | 90% | 88% |
| 36 | Hosp. Yamasa (HY) | 54% | 53% | 57% |
| 37 | Hosp. Pedro Heredia Rojas (HPHR | 77% | 77% | 82% |
| Porcentaje de ejecución del POA 2025 de la Red |  | 85% | 85% | 86% |

- Tabla. No.4.1.3. Cumplimiento de Metas de Actividades Planificada y Ejecutada Por Resultados II Trimestre POA 2025 Oficina Regional.

| Resultados | Planificada | Ejecutada | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1 | 11 | 10,5 | 100% |
| Resultado 2 | 28 | 27,91 | 100% |
| Resultado 3 | 45 | 44,9 | 100% |
| Resultado 4 | 40 | 39,8 | 100% |
| Resultado 5 | 17 | 16,16 | 100% |
| Resultado 6 | 2 | 2 | 99% |
| Resultado 7 | 5 | 5 | 100% |
| Resultado 8 | 14 | 12,35 | 96% |
| Resultado 9 | 21 | 20,73 | 100% |
| Resultado 10 | 6 | 5,46 | 100% |
| Resultado 11 | 8 | 7 | 100% |
| Resultado 12 | 2 | 1,1 | 70% |
| Resultado 13 | 33 | 30,6 | 100% |
| Resultado 14 | 2 | 2 | 89% |
| Resultado 15 | 6 | 6 | 95% |
| Resultado 16 | 9 | 8,5 | 95% |
| Resultado 17 | 2 | 2 | 95% |
| Resultado 18 | 13 | 13 | 100% |
| Total | 264 | 255,01 | 95% |

- Tabla. No.4.1.4. Resultados alcanzados en indicadores de productos al IIIT del POA 2024SRSM, según de Informe Monitoreo SNS.

| Resultados de Indicadores de Planificación Operativa año 2025 Informe IT SNS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados | Producto | Indicadores | Meta | Desempeño |
| Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia | 4.1.1.9 Implementación del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación | Porcentaje de ejecución del POA 2024 oficina regional | 85% | 87% |
|  |  | Promedio de resultados POA Red SRS | 85% | 77% |
| Desempeño General Red Según Meta |  | Desempeño en relación Meta | 85% | 94% |

# 5.  HALLAZGOS ENCONTRADOS EN MONITOREO PLAN OPERATIVO DE LA RED:

- Evidencias con falta de firmas de los responsables.

- Seguimos encontrando evidencias no presentadas, ni con sustentos de reprogramación.

- Espacios en blanco con documentos estandarizados

- Informes, reportes sin análisis cuantitativos, que no miden el nivel de avances. no describen los porcentajes de cumplimiento acorde a los procesos supervisados y debilidad en el contenido que no cumple objetivo de Implementación de mejoras.

- Falta de evidencia en el medio de verificación Otros

- No uso de documentos no estandarizados o desactualizados

- Listados de participantes, minutas entre otros con campos vacíos.

- Carencia de sello en la minuta o listados de participantes.

- Evidencias con fechas de meses anteriores o posteriores a la programada.

- Falta de ejecución de actividades por ausencia de incumbentes.

# 6. CONCLUSIONES:

Aplicando los criterios de valoración de la evaluación según metodología de semáforo.

Exhiben un nivel de cumplimiento en términos de calidad de ejecución y medios de verificación auditados, según escala de valoración siguiente:

RESULTADO:

- Oficina de Dirección SRSM alcanzó un desempeño de un 95%, según Metas de Actividades Planificada y Ejecutada Por Resultados II Trimestre POA 2024 o Bueno.

- Hospitales monitoreados, alcanzaron un 82% en la ejecución del cuarto trimestre POA 2024 o Bueno.

# 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAS:

1     Solicitar y dar seguimiento a las áreas funcionales que no tiene incumbentes

- Incluir en las evidencias con sustentos de reprogramación con fechas del mismo mes de programada la actividad.

- Informes, deben tener resultados de análisis cuantitativos, que midan el nivel de avances; también el cumplimiento acorde a los procesos supervisados y contenido con recomendaciones objetivas para la Implementación de mejoras.

- Utilizar documentos estandarizados con última versión, si ya paso tiempo de adiestramiento del SNS y SRS.

- Todos los campos de Listados de participantes, minutas, formularios, entre otros deben llenarse según instructivos y lineamientos de monitoreo.

- Carencia de sello en la minuta o Listados de participantes.

- Las Actividades deben tener todas evidencias incompletas que están definidas en POA.

- Las evidencias deben tener la fecha que están programadas en POA.

- Las evidencias deben estar nombre de los responsables; firmar y sellar, si no es un informe.

# 8. ANEXOS:

Gráfico No.4.1.1. Tabla No.4.1.1. Resultados de monitoreo II Trimestre POA 2025, de la Dirección Regional de Salud Metropolitano.

Gráfico No.4.1.1. Tabla No.4.1.2. Resultados de monitoreo II Trimestre POA 2025

Gráfico No.4.1.3. Tabla No. 4.1.3. Cumplimiento de Metas de Actividades Planificada y Ejecutada Por Resultados II Trimestre POA 2025 Oficina Regional

Gráfico No.4.1.4. Tabla. No.4.1.4. Resultados alcanzados en indicadores de productos al II del POA 2025 SRSM, según informe monitoreo SNS.

Elaborado por: Soraya Pérez, Analista de monitoreo y evaluación del SRSM.

Revisado por: Ydolidia Ortega, Enc. Planificación y Desarrollo del SRSM

Firma:							Sello: